鄂州市­­政府投资城市基础设施项目审批流程图
（以划拨方式取得土地使用权，51个工作日，告知承诺39个工作日）

**第四阶段-竣工验收阶段**

**第三阶段-施工许可阶段**

**第二阶段-工程建设许可阶段**

**第一阶段-立项用地规划许可阶段**

项目策划生成

牵头部门：住建部门

审批时限：9个工作日

牵头部门：住建部门

审批时限：5个工作日

牵头部门：自然资源规划部门

审批时限：16个工作日

牵头部门：自然资源规划部门

 审批时限：21个工作日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 审核部门 | 审核事项 | 办理时限 |
| 自然资源规划、住建、人防、城管等部门 | 联合验收（规划、土地、消防、人防、档案、园林等）、建设工程竣工验收备案 | 第9个工作日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 审核部门 | 审核事项 | 办理时限 |
| 自然资源规划部门 | 建设工程规划类许可证核发（规划设计方案审查） | 第16个工作日 |
| 公示、举行听证、专家评审、征求意见，以及市国土空间委员会审议不计入时限 |
| **采用告知承诺4个工作日完成审批** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 审核部门 | 审核事项 | 办理时限 |
| 发改部门 | 项目建议书审批 | 第3个工作日 |
| 自然资源规划部门 | 用地预审和选址意见书核发 | 第个13工作日 |
| 发改部门 | 节能审查 |
| 发改部门 | 可行性研究报告审批 | 第16个工作日 |
| 自然资源规划部门 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 第21个工作日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 审核部门 | 审核事项 | 办理时限 |
| 住建部门 | 施工图设计文件审查（含消防、技防、人防）（行政审查） | 第5个工作日 |
| 建筑工程施工许可证核发（质量安全监督手续） |

相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求

区域评估：

地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、取水许可、水土保持、洪水影响评价、文物保护评价等

|  |  |
| --- | --- |
| 市政公共服务单位 | 市政公用设施报装 |

|  |
| --- |
| 第四阶段可并联或并行办理其他事项 |

|  |
| --- |
| 第三阶段可并联或并行办理其他事项 |

|  |  |
| --- | --- |
| 水利湖泊部门 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核（1） |
| 城管部门 | 市政设施建设类审批（5） |
| 工程建设涉及城市绿 地、树木审 批（5） |
| 气象部门 | 雷电防护装置设计审核（2） |

|  |
| --- |
| 第一阶段可并联或并行办理其他事项 |

|  |  |
| --- | --- |
| 交通运输部门 | 航道通航条件影响评价审核1 |

|  |
| --- |
| 第二阶段可并联或并行办理其他事项 |

|  |  |
| --- | --- |
| 自然资源规划部门 | 乡村建设规划许可证核发（区）（1） |
| 生态环境部门 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核（5） |

|  |  |
| --- | --- |
| 气象部门 | 雷电防护装置竣工验收（2） |
| 市政公共服务单位 | 市政公用设施接入 |

|  |
| --- |
| 第一、二阶段可并联或并行办理事项 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 水利湖泊部门 | 洪水影响评价审批（6） | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批（1） |
| 国家安全部门 | 涉及国家安全事项的建设项目审批（6） |  |
| 自然资源规划部门 | 风景名胜区内建设活动审批（7） |  |

|  |
| --- |
| 第二、三阶段可并联或并行办理事项 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发改部门 | 政府投资项目初步设计审批（5） |  | 人防部门 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批（5） |

|  |
| --- |
| 第一、二、三阶段可并联或并行办理事项 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然资源规划部门 | 国有建设用地使用权划拨批准（10） |  | 生态环境部门 | 建设项目环境影响评价审批（5） |  | 水利湖泊部门 | 生产建设项目水土保持方案审批（6） | 取水许可审批（4） |

注：1．地质灾害危险性评估、地震安生性评价、建设项目安全评价、建设工程消防设施及系统检测、雷电防护装置检测、重大项目气候可行性论证等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况，在相应阶段自行办理。

2．交通、水利、能源等领域的流程图由行业主管部门自行制定。

3．本流程图将根据改革进程动态调整，适用于房屋建筑和市政基础设施工程。

4．事项后括号内为审批时限（工作日）。